План мероприятий по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального

и основного общего образования

| Мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- |
| Определить сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу | 2022-2023 уч.год |
| Создать рабочую группу по переходу на обновленные ФГОС | октябрь 2021 |
| Организовать участие учителей в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС | октябрь 2021- апрель 2022 |
| Разработать и утвердить основные образовательные программы начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 287 от 31 мая 2021 г. | август 2022 |
| Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и т.п.); | июнь 2022 |
| Разработать план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС. | декабрь 2021 |
| Разработать план информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС | январь 2022 |
| Привести в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования должностные инструкции работников образовательной организации | февраль 2022 |
| Определить список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования | май 2022 |
| Обеспечить доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические материалы и периодика) | 2022 |
| Определить модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными партнерами | январь 2022 |
| Организовать повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального, основного общего образования и других педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего образования) | 2021-2022 уч. год |
| Проведена инвентаризация материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | январь 2022 |